## Azure servicios cognitivos
Actividades | Tiempo estimado en HH
Seleccionar las facturas que contengan la variable impuesto | 1
Ajustar script en python | 5
Probar la extracción con las facturas que contienen el impuesto | 4
Investigar las ventajas y desventajas | 3
Investigar los costos | 3
investigar las herramientas necesarias | 2

## vision google cloud
Actividades | Tiempo estimado en HH
Seleccionar las facturas que contengan la variable impuesto | 1
Ajustar script en python | 5
Probar la extracción con las facturas que contienen el impuesto | 4
Investigar las ventajas y desventajas | 3
Investigar los costos | 3
investigar las herramientas necesarias | 2

## Plan trabajo Algoritmo OCR
Actividades | Tiempo estimado en HH | Descripcion
Revisar Base de datos PostgreSQL | 2 | Realizar una analisis de las bases de datos recolectadas para el reto reconocimiento de texto manuscrito
Recoleccion de Informacion | 2 | Revision de otras bases de datos de facturas ppara descargar minimo 500 imagenes maximo 1000
Clasificar las facturas que tienen la variable impuesto por tipo | 1 | Realizar una clasificacion a traves de grupos por tipo de factura
Seleccionar el grupo que tenga mayor cantidad de facturas | 1 | Seleccionar el grupo de mayor cantidad de facturas
Preprocesamiento de imágenes para el grupo seleccionado | 5 | probar el script heccho
Ajustar el Preprocesamiento de acuerdo al comportamiento del grupo seleccionado | 9 | Ajusar el script de preprocesamiento al patron de comportamiento del grupo seleccionado
Entrenamiento del modelo del Preprocesamiento | 6 | Realizar el entrenamiento con la estructura de las imágenes descargadas
Validacion del modelo de Preprocesamiento | 9 | Probar el resultado del preprocesamiento y mejora en calidad de imagen
Localizacion de texto en imágenes | 5 | Probar el algoritmo en el grupo seleccionado
Ajuste de la localizacion de texto | 5 | Ajusar el script de localizacion de texto al patron de comportamiento del grupo seleccionado
Extraccion de la variable impuesto | 6 | Realizar la extraccion del texto de la variable impuesto
Entrenamiento del algortimo de extracción | 6 | Realizar el entrenamiento con la estructura de las imágenes descargadas
Validacion del algoritmo de extracción | 5 | Probar el resultado de la extraccion y mejora en el texto resultado
total horas/dias | 62 | 7.0857